## 表紙
結合テスト修正内容 報告書
|  | 作成日 | 作成者 | レビュー日 | レビュー者 | 承認日 | 承認者
報告書
顧客管理システム

## 修正内容報告書
結合テスト修正内容報告書 |  |  |  | サブシステム名
No | 発見日 | 発見者 | 機能区分 |  | テストNo | 内容 | 再現手順 | 対応日 | 対応者 | 対応内容 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 2020-10-13 | Kさん | 顧客管理 |  | 100 | 「新規登録未完了」と表示されるはずが「更新未完了」となっている。 | 新規登録未完了画面へ遷移 | 2020-10-14 | 吉良 | add_fail.jspの<h2>の内容を新規登録未完了へ変更 | 2020-10-14 | 吉良
2 | 2020-10-12 | Kさん | 顧客管理 |  | 103 | 既存データの編集画面から送信ボタンをクリックした遷移先の編集確認画面の表記が「編集確認」のところ、「修正の確認」になっている | 既存データ編集画面から送信ボタンをクリックし、編集確認画面へ遷移。 | 2020-10-14 | 吉良 | edit_confirm.jspの<h2>の内容を編集の確認へ変更 | 2020-10-14 | 吉良
3 | 2020-10-13 | Kさん | 顧客管理 |  | 115 | 編集確認画面の表記が「編集確認」のところ、「修正の確認」になっている | 既存データ編集画面から送信ボタンをクリックし、編集確認画面へ遷移。 | 2020-10-14 | 吉良 | NO.2同様 | 2020-10-14 | 吉良
4 | 2020-10-13 | 吉良 | 削除確認 |  | 126 | 削除確認画面から戻るボタンを押すと検索結果一覧が表示されない | 削除確認画面から戻るボタンを押下 | 2020-10-14 | 吉良 | delete_confirm.jspの<from>の戻るボタンをhistory.back()へ変更 | 2020-10-14 | 吉良
5 | 2020-10-13 | 吉良 | 削除完了 |  | 127 | 検索画面ボタンの背景が表示されていない | 削除完了画面へ遷移 | 2020-10-14 | 吉良 | delete_success.jspの<from>内に<p>タグを追加 | 2020-10-14 | 吉良
6 | 2020-10-13 | 吉良 | 削除未完了 |  | 129 | 検索画面ボタンの背景が表示されていない | 削除未完了画面へ遷移 | 2020-10-14 | 吉良 | delete_fail.jspの<from>内に<p>タグを追加 | 2020-10-14 | 吉良

## エビデンス一覧
NO | カテゴリ | 機能名 | テストNo | エビデンスファイル名
1 | 顧客管理 | 顧客管理 | 100 | CS_new_001_01 | CS_new_001_01
2 | 顧客管理 | 顧客管理 | 103 | CS_update_002_01 | CS_update_002_01
3 | 顧客管理 | 顧客管理 | 115 | CS_update_002_01 | CS_update_002_01
4-1 | 顧客管理 | 削除確認 | 126 | CS_delete_004_01 | CS_delete_004_01
4-2 | 顧客管理 | 削除確認 | 126 | CS_delete_004_02 | CS_delete_004_02
5 | 顧客管理 | 削除完了 | 127 | CS_delete_005_01 | CS_delete_005_01
6 | 顧客管理 | 削除未完了 | 129 | CS_delete_006_01 | CS_delete_006_01